**Tallinna linna asutuste 2021. aasta personalivajaduse[[1]](#footnote-1) planeerimise ajakava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aeg** | **Tegevus** | **Vastutaja** | **Protsessi kaasatud** |
| Juuni | Linna asutustele saadetakse teade uue eelarveperioodi alustamisest koos täitmist vajavate vormide ja esitamise tähtajaga. | Finantsteenistus | Personaliteenistus |
| Juuli  | Ametiasutustele saadetakse eelarve vormide 8a ja 8c eeltäidetud põhjad koos eelarve koostamise põhimõtete ja esitamise tähtajaga.  | Personaliteenistus | Finantsteenistus |
| 1.september | Asutused esitavad personalivajaduse ettepanekud finantsteenistusele. | Asutuste juhid | Asutuste personali- ja finantstöötajad |
| Septembri algus | Linnapea määrab personalivajaduste arutelu täpse kuupäeva. Seejärel kommunikatsioon asutustele. | Aivar Riisalu | Personalidirektor, finantsdirektor |
| Septembri keskpaik | Abilinnapeadele ja asutuste juhtidele broneeritakse aeg juhtimise korrastamise komisjoni ja linnapea juures aruteluks. | Aivar Riisalu | Asutuste juhid, abilinnapead, linnapea nõunik, personalidirektor, finantsdirektor |
| 28.september-7. oktoober | Asutuste personalivajaduse ettepanekute arutelud juhtimise korrastamise komisjonis. |  Aivar Riisalu | Vastutavad abilinnapead, asutuste juhid, personalidirektor, finantsdirektor |
| 8.-9. oktoober | Koostatakse koond juhtimise korrastamise komisjonis läbivaadatud asutuste personalivajadusest koos ettepanekutega linnapeale. | Personaliteenistus | Aluseks komisjonis kokkulepitu |
| 12.-14. oktoober | 2021.a personalivajaduse arutelu linnapea juures (otsustamine).  | Aivar Riisalu | Linnapea, abilinnapead, personalidirektor, finantsdirektor, jt linnapea poolt nimetatud juhid |
| 15.-21. oktoober | Linnapea juures tehtud otsused viiakse sisse ametiasutuste struktuuri ja koosseisu eelnõusse ja linna eelarvesse, hallatavate asutuste personalivajadus kajastatakse linna eelarves.  | PersonaliteenistusFinantsteenistus |  |
| 22.-29. oktoober | Koostatakse LVK otsuse „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2021“ eelnõu ja seletuskiri. | Personaliteenistus | Linnasekretär, finantsteenistus |
| Novembri algus | Lepitakse kokku eelnõu volikogu istungi päevakorda paneku kuupäev. | Personaliteenistus | Linnasekretär, ÕT direktor, volikogu kantselei |
| **4. november** | **LV istungil** kiidetakse heaks ja saadetakse Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. 01.2021“. | Linnapea | Linnasekretär, personalidirektor |
| 4.-6. november | Koostatakse memo eelnõu volikogu komisjonis ja volikogu istungil kaitsmiseks. | Personaliteenistus | Linnapea nõunik |
| 23. november | Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1.01. 2021“ kaitsmine volikogu õiguskomisjonis. | Personalidirektor | Linnasekretär, volikogu kantselei |
| **26. november** | **Linnavolikogu**s LVK otsuse „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. 01.2021“ vastuvõtmine. | Linnapea | Personalidirektor |
| **2. detsember** | **LV istungil** võetakse vastu LV korraldus „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“  | Linnapea | Linnasekretär, personalidirektor |
| 26. november-31. detsember | 1.01.2021 jõustuvate struktuuri- ja koosseisumuudatuste vormistamine. | Ametiasutused | Personaliteenistus |

Ajakava koostaja: Personaliteenistus koostöös abilinnapea Aivar Riisaluga ja linna finantsteenistusega

Aluseks on võetud linna eelarve planeerimise ajakava

12.03.2020

1. Personalivajadus sisaldab uute ametikohtade taotlusi ja palgakorrektsiooni ettepanekuid. Personalikulu suurendamist 2021.aastks ei kavandata. Muudatused saavad toimuda sisemiste ümberkorralduste arvelt kas asutuse siseselt või asutuste vaheliselt! [↑](#footnote-ref-1)